## ActividadesDetalle
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTIAS o PPPP
FECHA INICIO | 2025-04-14
FECHA FIN
HORARIO
DEPARTAMENT0
FUNCIÓN
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO | ENCARGADO | NUMERO DE HORAS | Cumplido
2025-04-14 | Bienvenida e introduccion a la Escuela, redaccion de requisitos y elaboracion del diagrama de casos de uso | Reunirse con el Gerente de Ti sobre los requisitos del sistema de gestion de notas | 2 | Luis Cueva | 6 | 100%
|  | Documentar los requisitos en una hoja de google docs | 2 | Luis Cueva |  | 100%
|  | Realizar el diagrama de casos de uso para el sistema de gestion de notas | 2 | Luis Cueva |  | 100%
2025-04-15 | Diseñar la arquitectura de del sistema, Crear modelado de la base de datos y realizar la planificacion | Diseñar la arquitectura del sistema de notas | 2 | Luis Cueva | 6 | 100%
|  | Realizar la planificacion del tiempo estimado en el que se realizara el sistema de gestion de notas | 2 | Luis Cueva |  | 100%
|  | Realizacion del modelo conceptual,fisico y logico de la base de datos en "PowerDesigner" | 2 | Luis Cueva |  | 100%
2025-04-16 | Hacer correcciones en el diagrama de casos de uso, modelado de la base de datos para la generacion correcta de la base de datos | Modificación del diagrama de casos de uso de "ingresar nota" y "generación de pdf " | 1:30 | Luis Cueva | 6 | 100%
|  | Se agregó el requisito "restablecer contraseña" en el documento de requisitos | 1:30 | Luis Cueva |  | 100%
|  | Corrección en la base de datos(Se agrego la tabla notificaciones) | 2 | Luis Cueva |  | 100%
|  | Creacion de la base de datos en Postgresql | 1 | Luis Cueva |  | 100%
2025-04-21 | Realizar la maquetacion del sistema y hacer consultas SQL | Maquetacion del sistema de gestion de notas en la herramienta "Balsamiq" | 3 | Luis Cueva | 6 | 100%
|  | Realizcion de consultas SQL a la base de datos para probar su funcionalidad en Pgadmin4 | 3 | Luis Cueva |  | 100%
2025-04-22 | Correccion del maquetado y base de datos del sistema de gestion de notas | Correcciones al maquetado del sistema de gestion de notas(agregar nuevas pesatañas y funcionalidas en el modulo de administrador y profesores) | 3 | Luis Cueva | 6 | 100%
|  | Corregir relaciones en la tablas de la base de datos | 3 | Luis Cueva |  | 100%
2025-04-23 | Documentación base de datos, maquetacion, arquitectura del sistema y modificacion en la planificacion | Documentacion tecnica de la base de datos | 2 | Luis Cueva | 6 | 100%
|  | Documentacion de la maquetacion | 2 | Luis Cueva |  | 100%
|  | Documentacion de la arquitectura del sistema | 2 | Luis Cueva |  | 100%
|  | Modificacion en las fechas de la planificacion(Frontend,Backend) | 2 | Luis Cueva |  | 100%
2025-04-24 | Gestionar el proyecto en jira y realizar una presentacion de induccion | Construccion del proyecto en jira para gestionar las tareas realizadas durante la semana transcurrida | 3 | Luis Cueva | 6 | 100%
|  | Realizacion de una presentacion sobre el proyecto para los nuevo empleados que trabajaran en el sistema | 3 | Luis Cueva |  | 100%
2025-04-25 | Induccion al nuevo empleado y trabajar en jira | Dar una reunion de induccion para el sistema de notas al nuevo empleado de la escuela | 3 | Luis Cueva | 6 | 100%
|  | Ampliar el Jira | 3 | Luis Cueva |  | 100%
2025-04-28 | Backend | Creacion de archivos entities | 6 | Luis Cueva |  | 100%
2025-04-29 | Backend | Creacion de archivos DTO | 2 | Luis Cueva | 6 | 100%
|  | Creacion de archivos Mapper | 2 | Luis Cueva |  | 100%
|  | Creacion de archivos Repositories | 2 | Luis Cueva |  | 100%
2025-04-30 | Backend | Creacion de archivos services | 3 | Luis Cueva | 6 | 100%
|  | Creacion de archivos controllers | 3 | Luis Cueva |  | 100%
2025-05-01 | Backend | Implementacion del multifactor | 6 | Luis Cueva | 6 | 100%
2025-05-05 | backend | Creacion de la funcionalidad del login | 3 | Luis Cueva | 6 | 100%
|  | Creacion de la funcionalidad de Encriptacion de la contraseña | 3 | Luis Cueva |  | 100%
2025-05-06 | Backend | Validaciones(contraseña hasheada) | 3 | Luis Cueva | 6 | 100%
|  | Validaciones(contraseña segura) | 3 | Luis Cueva |  | 100%
2025-05-07 | Backend | Creacion de funcionalidad para verificar el correo electronico | 6 | Luis Cueva | 6 | 100%
2025-05-08 | Backend | Creacion del https autofirmado | 2 | Luis Cueva | 4 | 100%
|  | Creacion de funcionalidad para reestablecer la contraseña | 2 | Luis Cueva |  | 100%
2025-05-12 | Backend | Documentacion backend | 4 | Luis Cueva | 4 | 100%
2025-05-13 | Frontend | Interfaz principal administrador. | 1 | Luis Cueva | 4 | 100%
|  | Interfaz principal profesor. | 0:30 | Luis Cueva |  | 100%
|  | Interfaz principal estudiante. | 0:30 | Luis Cueva |  | 100%
|  | Interfaz para modificar usuario. | 1 | Luis Cueva |  | 100%
|  | Interfaz de registrar usuario | 1 | Luis Cueva |  | 100%
2025-05-14 | Frontend | Interfaz actividadesEstudiante | 0:30 | Luis Cueva | 4 | 100%
|  | Interfaz calificacionesEstudiante | 0:30 | Luis Cueva |  | 100%
|  | Interfaz EstudiantePerfilProfesor | 0:30 | Luis Cueva |  | 100%
|  | Interfaz HerramientasProfesor | 0:30 | Luis Cueva |  | 100%
|  | Interfaz MisCursosProfesor | 0:30 | Luis Cueva |  | 100%
|  | Interfaz MisMateriasEstudiante | 0:30 | Luis Cueva |  | 100%
|  | Interfaz PerfilEstudiante | 0:30 | Luis Cueva |  | 100%
|  | Interfaz RecuperacionContrasena | 0:30 | Luis Cueva |  | 100%
2025-05-15 | Frontend | Interfaz MisCursosProfesor | 1 | Luis Cueva | 4 | 100%
|  | Interfaz PerfilProfesor | 1 | Luis Cueva |  | 100%
|  | Interfaz PerfilEstudiante | 1 | Luis Cueva |  | 100%
|  | Interfaz EstudiantePerfilProfesor | 1 | Luis Cueva |  | 100%
2025-05-16 | Frontend | CalificacionesParcialesEstudianteProfesor | 0:30 | Luis Cueva | 4 | 100%
|  | CalificacionesEstudiante | 0:30 | Luis Cueva |  | 100%
|  | CalificacionesIndividualesEstudianteProfesor | 0:30 | Luis Cueva |  | 100%
|  | AgregarActividad | 0:30 | Luis Cueva |  | 100%
|  | ListadoEstudiantesCalificarActividad | 0:30 | Luis Cueva |  | 100%
|  | CalificarActividadEstudianteProfesor | 0:30 | Luis Cueva |  | 100%
|  | HerramientasEstudianteAdministrador | 0:30 | Luis Cueva |  | 100%
|  | AsignarCursoAEstudiante | 0:30 | Luis Cueva |  | 100%
2025-05-19 | Frontend | CursosDisponiblesParaEstudiante | 1 | Luis Cueva | 4 | 100%
|  | ListadoEstudiantesAdministrador | 2 | Luis Cueva |  | 100%
|  | ListadoProfesoresAdministrador | 1 | Luis Cueva |  | 100%
2025-05-20 | Frontend /Correccion de interfaces | Modificar Usuario:Administrador | 1 | Luis Cueva | 4 | 100%
|  | Modificar Usuario:Profesor | 1 | Luis Cueva |  | 100%
|  | Modificar Usuario:Estudiante | 2 | Luis Cueva |  | 100%
2025-05-21 | Frontend/Mejoras Responsive | Pagina Principal Administrador | 2 | Luis Cueva | 4 | 100%
|  | Pagina Principal Profesor | 1 | Luis Cueva |  | 100%
|  | Pagina Principal Estudiante | 1 | Luis Cueva |  | 100%
2025-05-26 | Frontend | PromedioEstudiante | 2 | Luis Cueva | 4 | 100%
|  | PromedioMaterias | 2 | Luis Cueva |  | 100%
2025-05-27 | Frontend | Agregar Materias | 4 | Luis Cueva | 4 | 100%
2025-05-28 | Integracion Backend y Frontend | LoginPage | 2 | Luis Cueva | 4 | 100%
|  | RecuperacionContraseña, | 1 | Luis Cueva |  | 100%
|  | RestablecerContraseñaFormulario | 1 | Luis Cueva |  | 100%
2025-05-02 | Integracion Backend y Frontend | PerfilEstudiante | 1 | Luis Cueva | 4 | 100%
|  | PerfilProfesor | 1 | Luis Cueva |  | 100%
|  | AgregarActividad | 1 | Luis Cueva |  | 100%
|  | RegistrarUsuario | 1 | Luis Cueva |  | 100%
2025-05-03 | Integracion Backend y Frontend | Mis materiasEstudiante | 2 | Luis Cueva | 4 | 100%
|  | ModificarUsuario | 2 | Luis Cueva |  | 100%
2025-05-04 | Integracion Backend y Frontend | ModificarAnioLectivo | 2 | Luis Cueva | 4 | 100%
|  | AsignarCursoAEstudiante | 2 | Luis Cueva |  | 100%
2025-05-05 | Integracion Backend y Frontend | ListadoCalificacionesPorMateriaAdministrador | 2 | Luis Cueva | 4 | 100%
|  | ListadoCalificacionesPromedioEstudiante | 1 | Luis Cueva |  | 100%
|  | ListadoEstudiantesAdministrador | 1 | Luis Cueva |  | 100%
2025-05-06 | Integracion Backend y Frontend | ListadoEstudiantesCalificarActividad | 2 | Luis Cueva | 4 | 100%
|  | ListadoProfesoresAdministrador | 1 | Luis Cueva |  | 100%
|  | MisCursosProfesor | 1 | Luis Cueva |  | 100%
2025-06-09 | Integracion Backend y Frontend | CursoAdministrador | 2 | Luis Cueva | 4 | 100%
|  | Dashboard | 2 | Luis Cueva |  | 100%
2025-06-10 | Integracion Backend y Frontend | PromedioMateriaEstudiante | 4 | Luis Cueva | 4 | 100%
2025-06-11 | Integracion Backend y Frontend | EstudiantePromedio | 4 | Luis Cueva | 4 | 100%
2025-06-12 | Integracion Backend y Frontend | Actividades Estudiante | 2 | Luis Cueva | 4 | 100%
|  | AsignarCursoProfesor | 2 | Luis Cueva |  | 100%
2025-06-13 | Integracion Backend y Frontend | AsignarMateriasACurso | 2 | Luis Cueva | 4 | 100%
|  | Calificaciones Estudiante | 2 | Luis Cueva |  | 100%
2025-06-16 | Integracion Backend y Frontend | CalificacionesEstudianteMateriaAdministrador | 2 | Luis Cueva | 4 | 100%
|  | CalificacionesEstudianteProfesor | 2 | Luis Cueva |  | 100%
2025-06-17 | Integracion Backend y Frontend | CalificarActividadProfesor | 2 | Luis Cueva | 4 | 100%
|  | CursoAdministrador | 2 | Luis Cueva |  | 100%
2025-06-18 | Integracion Backend y Frontend | CursosDisponiblesParaEstudiante | 2 | Luis Cueva | 4 | 100%
|  | EscogerMateriaCalificar | 2 | Luis Cueva |  | 100%
2025-06-19 | Integracion Backend y Frontend | HerramientasEstudianteAdministrador | 2 | Luis Cueva | 4 | 100%
|  | HerramientasProfesor | 2 | Luis Cueva |  | 100%
2025-06-20 | Integracion Backend y Frontend | HerramientasProfesorAdministrador | 2 | Luis Cueva | 4 | 100%
|  | ListadoMateriasAdministrador | 2 | Luis Cueva |  | 100%
2025-06-23 | Integracion Backend y Frontend | ListadoMateriasEstudianteAdministrador | 2 | Luis Cueva | 4 | 100%
|  | ListaNotaComportamientoProfesor | 2 | Luis Cueva |  | 100%
2025-05-24 | Integracion Backend y Frontend | ModificarUsuarioFormulario | 2 | Luis Cueva | 4 | 100%
|  | RecuperacionContraseña, | 2 | Luis Cueva |  | 100%
|  |  | TOTAL HORAS | Total de horas | #REF!
172