## ActividadesDetalle
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTIAS o PPPP
FECHA INICIO
FECHA FIN
HORARIO
DEPARTAMENT0
FUNCIÓN
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO |  | ENCARGADO | NUMERO DE HORAS | Cumplido
2025-04-14 | Se realizo una reunion con el Gerente De TI para hablar sobre los requisitos los cuales fueron documentados en una hoja de google docs y tambien el diagrama de casos de uso |  | 6 |  |  |  | x
2025-04-15 | Se completo el diagrama de casos de uso, diseñar la arquitectura del sistema, se hizo el modelo conceptual, fisico y logico de la base de datos y la planificación |  | 6 |  |  |  | x
2025-04-16 | *Modificación del diagrama de casos de uso de "ingresar nota" y "generación de pdf " a la versión 2, Se agregó el requisito "restablecer contraseña" en el documento de requisitos, Se agrego una nueva tabla a la base de datos y se modificó varias partes del modelo y Se creo la base de datos en postgresql |  | 6 |  |  |  | x
2025-04-21 | Se realizó la maquetacion del sistema de gestion de notas en "BALSAMIQ" y se realizo consultas para la base de datos |  | 6 |  |  |  | x
2025-04-22 | Correccion al maquetado del sistema de gestion de notas y correcion de la base de datos |  | 6 |  |  |  | x
2025-04-23 | Documentacion de la base de datos,documentacion de la maquetacion,documentacion de la arquitectura, modificacion de la planificacion |  | 6 |  |  |  | x
2025-04-24 | Construccion del proyecto en jira para gestionar las tareas realizadas durante la semana transcurrida, y se realizo una presentacion en canva sobre el proyecto |  | 6 |  |  |  | x
2025-04-25 | Dar reunion de induccion, se trabajo backend , se amplio la planificacion en jira y correccion de la base de datos |  | 6 |  |  |  | x
2025-04-28 | Se empezo hacer la estructura del backend con "entities" y tambien se hizo la integracion de la base de datos |  | 6 |  |  |  | x
2025-04-29 | Backend: Creacion de dto,mapper, repositories |  | 5 |  |  |  | x
2025-04-30 | Backend: Creacion services y controllers |  | 6 |  |  |  | x
2025-05-01 | Backend: Implementacion de multifactor |  | 6 |  |  |  | x
2025-05-05 | backend: Multifactor, login, encriptacion en la contraseña |  | 6
2025-05-06 | Backend: Validaciones(contraseña hasheada, contraseña segura) |  | 6
2025-05-07 | Backend: VERIFICAR CORREO ELECTRONICO |  | 6
2025-05-08 | Backend:https autofirmado y restablecer contraseña
|  |  | TOTAL HORAS | #REF! | Total de horas | #REF!